## Sheet1
Sprint ID | Deliverable Product | Description | Owner | Status | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | Time | Percent of job completion
1 |  | Create a meeting to discuss the topic | All members | Done | 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H
1.2 |  | Create a database that includes all deliverables product | All members | Done | 0 | 4H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4H
1.3 |  | Set up UML diagrams for deliverables product | All members | Done | 0 | 0 | 3H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3H
1.3.1 |  | Design UI for Login | Tùng | Done | 0 | 0 | 2H | 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3H
1.3.2 |  | Design UI for Log-out | Tùng | Done | 0 | 0 | 0 | 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1H
1.3.3 |  | Design UI for List Document | Tùng | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1H
1.3.4 |  | Design UI for Lastest Release | Tùng | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1H | 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H
1.3.5 |  | Design UI for Favorites | Phong | Undo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H
1.3.6 |  | Design UI for Free of charge | Phong | Done | 0 | 0 | 1H | 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H
1.3.7 |  | Design UI for Retail | Tín | Done | 0 | 0 | 0 | 1H | 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H
1.4.1 |  | Code Front-end for Login | Tùng | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1H
1.4.2 |  | Code Front-end for Log-out | Tùng | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1H
1.4.3 |  | Code Front-end for ListDocument | Tùng | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4H | 1H | 0 | 0 | 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7H
1.4.4 |  | Code Front-end for Lastest Release | Tùng | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3H
1.4.5 |  | Code Front-end for Favorites | Phong | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3H
1.4.6 |  | Code Front-end for Free of charge | Phong | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H | 3H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5H
1.4.7 |  | Code Front-end for Retail | Tín | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1H | 0 | 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H
1.5.1 |  | Code Back-end for Login | Duy | Done | 0 | 0 | 6H | 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8H
1.5.2 |  | Code Back-end for Log-out | Duy | Undo | 0 | 0 | 0 | 1H | 4H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7H
1.5.3 |  | Code Back-end for ListDocument | Duy | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5H | 3H | 3H | 3H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14H
1.5.4 |  | Code Back-end for Lastest Release | Duy | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H | 2H | 2H | 1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7H
1.5.5 |  | Code Back-end for Favorites | Vỹ | Undo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.6 |  | Code Back-end for Free of charge | Vỹ | Undo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7 |  | Code Back-end for Retail | Vỹ | Undo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  | Testing | All members | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3H | 0 | 5H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1H | 2H | 0 | 11H
1.7 |  | Retrospective ( cải tiến ) | All members | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H
1.8 |  | Review | All members | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2H | 2H | 6H
1.9 |  | Release Sprint 1 | All members | Done | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4H | 4H